## Hoja1
Actividades | Inicio | Duración (días) | Fin
Requerimientos | 2019-08-20 | 15 | 2019-09-04
Estimación | 2019-09-04 | 7 | 2019-09-11
Diagrama de Clases | 2019-08-27 | 22 | 2019-09-18
Mockup | 2019-08-27 | 22 | 2019-09-18
Diagrama de Casos de Uso | 2019-09-18 | 15 | 2019-10-03
Especifiación | 2019-09-18 | 15 | 2019-10-03
Diagrama de Estado | 2019-09-18 | 15 | 2019-10-03
ABM (3 a 5) | 2019-10-03 | 14 | 2019-10-17
Roles | 2019-10-17 | 14 | 2019-10-31
Login | 2019-10-17 | 14 | 2019-10-31
Diccionario de Datos | 2019-10-03 | 28 | 2019-10-31
Reportes | 2019-10-31 | 14 | 2019-11-14
Notificaciones (Mail) | 2019-11-14 | 7 | 2019-11-21
Hosting | 2019-11-21 | 7 | 2019-11-28
Formulas:
Inicio = [Fin, row above]
Fin = [Fin, row above]